## Hoja1
POLICÍA NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
FOCO ESTRATÉGICO: TRANSFORMACION DE LA CULTURA INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: DESARROLLAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON ESTANDARES ESTABLECIDOS EN CUANTO A LA CALIDAD, LA CANTIDAD Y LA OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION PUBLICADA POR LA INSTITUCION.
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
META ESTRATÉGICA
OBJETIVO | INDICADOR |  | LÍNEA BASE | VALORES PLANEADOS
| NOMBRE | CLASE |  | 1.TRIM | 2.TRIM | 3.TRIM | 4.TRIM | TOTAL
Estructurar y desarrollar un Plan para mejorar la imagen de la Policia Nacional | Direcciones Regionales con oficinas de comunicaciones estrategicas creadas y puestas en funcionamiento. | Eficiencia | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6
| Estructura organizacional de comunicaciones estrategicas actualizada. | Eficiencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Número de personal designado para laborar en las Oficinas de Comunicaciones Estrategicas. | Eficiencia | 70 | 10 | 10 | 10 | 25 | 125
| Número de asesores contratados para capacitar voceros regionales. | Eficiencia | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
GERENTE: Director de Comunicaciones Estrategicas, P. N.
ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPO | RESPONSABLE |  | RESULTADO DE LA ESTRATEGIA |  | PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA
1. Fortalecer con medios humanos, logísticos y tecnológicos la Dirección de Comunicaciones Estrategicas. | 1.1 Ejecutar un diagnóstico de las condiciones de las oficinas de comunicacion estrategicas. | 02-01-18 AL 31-01-18 | Subdirector |  | Direcciones Regionales con oficinas de medios de comunicaciones estrategicas y en funcionamiento. |  | 41761483.49
| 1.2 Creación de oficinas de comunicaciones estrategica en las Direcciones Regionales: Cibao Central (Santiago), Sureste (San Pedro), Sur Central (Baní), Noreste (San Francisco de Macoris), Norte (Puerto Plata) y Este (Romana). | 01-02-18 AL 30-06-18 | Director
| 1.3 Actualizar la estructura organizacional de la Dirección de Comunicaciones Estrategicas. | 01-07-18 AL 20-08-18 | Director
| 1.4 Gestionar la compra de los equipos y adecuación de instalaciones para el funcionamiento de las oficinas de comunicaciones estrategicas. | 01-02-18 AL 20-05-18 | Director
| 1.5 Seleccionar y capacitar el personal con el perfil requerido para desempeñar la función. | 01-02-18 AL 20-05-18 | Subdirector
| 1.6 Contratar profesionales para capacitar a los voceros de las direcciones regionales. | 01-04-18 AL 30-06-18 | Director
2. Fortalecer las relaciones entre las gerencias de los medios de comunicación y la Policía Nacional. | 2.1 Sugerir a la gerencia policial – Direccion General de Policia - a que instruya a sus subordinados a promover cómo paradigma: precisión, claridad y coherencia en el ejercicio de sus funciones policiales.. | 02-01-18 al 02-02-18 | Director |  | Cambios favorables en la percepción de la sociedad hacia la Institución. |  | Gasto por funcionamiento
| 2.2 Rueda de prensa con los periodistas que cubren la fuente noticiosa Policia Nacional. | 02-01-18 al 20-12-18 | Director
| 2.3 Cantidad de seguidores en las redes sociales. Twitter 380 mil seguidores, Facebook 26989 me gusta, Instagram 1895 seguidores y en Youtube 155 suscriptores, 18,140 reprodduciones. | 02-01-18 al 20-12-18 | Director
| 2.4 Dar seguimiento y evaluación al tratamiento de las noticias por cada uno de los medios de comunicación. | 02-01-18 al 20-12-18 | Subdirector
TOTAL GENERAL | [6 empty] | 41761483.49
Note on H18: El presupuesto de esta estrategia esta en el plan de necesidades.