## Hoja1
República Dominicana
JEFATURA DE LA POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
"Todo por la Patria"
"Año del Fomento de la Vivineda"
POA 2018
FOCO ESTRATÉGICO: 2.0 Calidad del Servicio Policial
OBJETIVO ESTRATEGICO: 2.1.1 Mejorar la calidad del sistema de patrullaje de forma que cumpla con estándares mínimos establecidos para reducir de manera efectiva los índices de criminalidad.
OBJETIVO | INDICADOR | CLASE | LÍNEA BASE | VALORES PLANEADOS
| NOMBRE | CLASE |  | 3.TRIM | 4.TRIM | TOTAL | 3.TRIM | TOTAL
FORTALECER LA DIRECCIÓNCENTRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS P.N. | Reglamentos diseñados, creados y aprobados. | Eficacia | 0 | 1ER. TRIM | 2DO.TRIM | 3ER.TRIM | 4TO.TRIM | TOTAL
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Matriz de control y supervisión del personal | Eficacia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| Cantidad de Personal Policial Recuperado | Eficacia | 0 | 150 | 50 | 50 | 25 | 275
GERENTE: Director Policia Proteccion a Dignatarios, P.N.
ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPO | RESPONSABLE | RESULTADO DE LA ESTRATEGIA |  |  | PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA
1- Diseñar y proponer los reglamentos necesarios para la organización y funcionamiento de los diferentes servicios de protección a personas y oficinas gubernamentales. | 1.1 Realizar levantamiento para diseñar los reglamentos necesarios. | Enero/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios | MANUALES IMPLEMENTADOS. Reglamentos de organización de servicios de proteccion a personas y oficinas gubernamentales implementados. |  |  | 110991
| 1.2 Crear reglamentos de cada una de las dependencias especializadas | Julio/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios
| 1.3 Presentar reglamentos de los diferentes servicios de protección a personas y bienes vulnerables. | Julio/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios
2- Optimizar las labores en cada Departamento que conforman la Dirección de Servicios Especializados P.N. | 2.1- Realizar levantamiento de cada una de la necesidades de cada Departamento. | Enero/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios | SERVICIOS BRINDADOS CON MAS EFICIENCIA. |  |  | 14240671
| 2.2 - Gestionar las necesidades de acuerdo al levantamiento. | Julio/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios
| 2.3- Aplicar el ciclo de capacitaciòn continua al personal que conforman cada uno de los Departamentos. | Julio/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios
| 2.4 - Incrementar los niveles de control y supervisión de las labores que se realizan en cada uno de los Departamentos. | Julio/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios
3-. Captar el personal que se encuentra realizando labores ajenas de la Seguridad Ciudadana y disponerlo a disposición de la Dirección Central de Recursos Humanos para ser incorporados a las labores preventivas. | 3.1 Realizar levantamiento mediante fiscalización de miembros P.N., | Enero/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios | MIEMBROS P.N., INCORPORADOS A SERVICIOS DE PREVENCIÓN |  |  | GASTO POR FUNCIONAMIENTO
| 3.2 Efectuar depuración mediante el AS400, verificación de los 49 y levantamiento de campo apoyado por el área de inteligencia. | Julio/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios
| 3.3 Citar el personal identificado a esta Dirección de Servicios Especializados P.N., | Julio/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios
| 3.4 Disponer de acuerdo a Verificación y depuración a disposición de la Direc. Centrl. de RR.HH, P.N., | Julio/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios
4- Planificar y Direccionar los Servicios de Seguridad y Protección a los Jefes de Estados, Funcionarios Nacionales y Extranjeros como también su respectivas embajadas, sedes residenciales e instalaciones Públicas de nuestro País. | 4.1 Realizar levantamientos de acuerdo al tipo servicio que se vaya a ejecutar. | Enero/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios | OPTIMIZAR LAS LABORES DE PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES E INSTALACIONES |  |  | 1411397
| 4.2 Emplear los procedimientos y logística que requiera el tipo de servicio de acuerdo a la naturaleza de cada Depto. | Julio/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios
| 4.3 Coordinar interinstitucionalmente acciones que coadyuven al servicio especializado que se vaya a realizar. | Julio/Diciembre | Director Policia proteccion a Dignatarios
Total General | [6 empty] | 15763059