## Hoja1
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
PLAN DE ACCIÓN 2018
FOCO ESTRATÉGICO: 2.0 -Calidad del Servicio Policial.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.1 -Mejorar la calidad del servicio policial a nivel nacional de forma que se cumpla con estándares mínimos establecidos para tener capacidad de respuesta.
META ESTRATÉGICA
OBJETIVO | INDICADOR |  | LÍNEA BASE | VALORES PLANEADOS
| NOMBRE | CLASE |  | 1.TRIM | 2.TRIM | 3.TRIM | 4.TRIM | TOTAL
Aumentar la capacidad Operativa de la Dirección Esp. De Violencia Intrafam. | Cantidad de Denuncias Recibidas de Violencia de Género é Intrafamiliar. | Eficacia | 67187 | 22000 | 30000 | 26000 | 22000 | 100000
| Cantidad de mujeres que no fueron victima de feminicidios con relacion a las denucias recibidas | Efectividad | 67047 | 22000 | 30000 | 26000 | 22000 | 100000
| Cantidad de Miembros policiales que aplican el Protocolo para la gestion de denuncias de violencia de Genero é Intrafamiliar con relacion a los miembros capacitados. | Eficacia | 128 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
GERENTE: Director/a de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar.
ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPO | RESPONSABLE |  | RESULTADO DE LA ESTRATEGIA |  | PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA
Fortalecer la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar | Implementar esquemas de coordinación interinstitucional para la firma de acuerdos. | enero-diciembre 2018 | Director/a de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar. |  | Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar fortalecida |  | 8538816
| Impartir charlas a la ciudadania y a personas victimas de violencias sobre sus derechos, por què, como y donde denunciar los casos de VGI. | enero-diciembre 2018 | Director/a de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar.
| Instruir a los agentes policiales sobre una atención rapida, oportuna y efectiva a las personas que se presentan en los destacamentos y demás áreas de la Policia Nacional a interponer denuncias de genero, intrafamiliar y delitos sexuales. | enero-diciembre 2018 | Director/a de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar.
| Repartir, colocar y pegar brochures, afiches y stickers de atencion a la Violencia de Genero e Intrafamiliar y orientación sobre el articulo 181. Excepciónes. Ley 76-02 Codigo Procesal Penal. | enero-diciembre 2018 | Director/a de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar.
| Informar a todos los destacamentos y areas de la policia nacional que dispondran lo necesario para evitar la concurrencia en el mismo espacio fisico de la persona agresora y la victima, los hijos e hijas de estas y/o los restantes miembros de su familia. | enero-diciembre 2018 | Director/a de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar.
TOTAL GENERAL | [6 empty] | 8538816