## POA EVALUAC. Y DESEMPEÑO
DIRECCION CENTRAL DE RECURSO HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
PALACIO DE LA POLICIA NACIONAL
TODO POR LA PATRIA
POA 2016-2017.
FOCO ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE LA FUNCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESTRATEGICO :3.1. Desarrollar un Plan de Carrera para el personal de la Policia Nacional, de forma que se establezcan criterios y estandares para la evaluacion y las promociones; incluyendo la implementacion de un Sistema de Evaluacion de Desempeño para toda la Institucion.
Reconstruir el sistema de evaluacion del desempeño en la Policia Nacional.. |  | INDICADOR |  |  |  | LÍNEA BASE
|  | NOMBRE |  |  | CLASE |  |  | 1.TRIM | 2. TRIM | 3.TRIM | 4TO.TRIM. |  | TOTAL
|  | Sistema de evaluación del desempeño Readecuado. |  |  | Eficacia | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
|  | Cantidad de miembros P.N con evaluación del desmpeño readecuada. |  |  | Eficacia | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ? |  | 1
GERENTE: DIRECTOR CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS .P.N.
ESTRATEGIAS | ACCIONES |  | TIEMPO | RESPONSABLE |  |  | RESULTADO DE LA ESTRATEGIA |  |  |  |  | PRESUPUESTO
Readecuar el sistema de Evaluacion del Desempeño P.N. | 1.1 Levantamiento de las normativas existentes. |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto. Desempeño P.N. | [7 empty] | RD$.2,248,369.00
| 1.2 Diagnósticar del procedimiento. |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto. Desempeño P.N.
| 2.1 Actualizar los procedimientos y herramientas |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto. Desempeño P.N. |  |  | Sistema de evaluación del desempeño que cumplan las necesidades de la institucón.
| 2.2 Presentar propuesta |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto.Desempeño P.N.
| 2.3 Realizar corrección. |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto.Desempeño P.N.
| 2.4 Implementar piloto de evaluación del desempeño |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto.Desempeño P.N.
2.5 Reajustar piloto de la evaluación del desempeño
2.6 Realizar talleres con los representantes de rr.hh sobre aplicación de evaluación del desempeño.
2.7Distribución e implementacion de la evaluación del desempeño

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EVALUACION DEL DESEMPEÑO
DESCRIPCION DEL ELEMENTO | CANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | MES DE COMPRA | FUENTE FINANCIACION | UNIDAD DESTINO
1.0.DESARROLLO DE LA FUNCION DE RECURSOS HUMANOS |  |  | RD$.2,248,369.00
1.1.Desarrollar un Plan de Carrera para el personal de la Policia Nacional, de forma que se establezcan criterios y estandares para la evaluacion y las promociones; incluyendo la implementacion de un Sistema de Evaluacion de Desempeño para toda la institucion. | 1 |  |  |  | Funcionamiento | Dpto.Evaluacion del Desempeño
1.1.1.Organización de talleres de difusion, capacitacion y reentrenamiento a los sub-directores adjuntos RR.HH. | 3
1.1.1.1.Levantamiento de procesos existente | 1
1.1.1.2.Rediseño de las herramienta del sistema de evaluacion. | 1
1.1.2. Readecuacion del sistema de Evaluacion | 1
1.1.2.1. Piloto ( prueba de herramientas rediseñadas) | 1
1.1.2.2. Ajuste de herramientas | 1
1.1.2.3. Aplicación de herramientas rediseñadas. | 1
1.1.2.4. Evaluacion a los miembros de la Institucion de forma continua . | 1
MATERIALES GASTABLES:
Resma de papel 81/2x11. | 400 | 380 | 15200
Latas de tinta negra de un kilo | 20 | 480 | 9600
plancha ABDICK360 | 20 | 480 | 9600
Grapadora Grande tamaño normal | 1 | 1000 | 1000
Caja de gomitas o rubber bands | 20 | 35 | 700..00
Caja de clips grande | 4 | 42 | 170
Marcadores | 20 | 55 | 1100
Caja de lapiceros | 1 | 109 | 109
Sobre manila 81/2 x13 | 30 | 15 | 450
sobre manila 81/2 x11 | 30 | 15 | 450
lapiz carbon | 12 | 109 | 1300
libretas de apunte | 4 | 60 | 240
Cartucho no.60 hp.tri color | 5 | 280 | 1120
Cartucho no.60 hp.negro | 5 | 400 | 1120
Sacapunta electrico | 1 | 2000 | 2000
Folder 8 /12 x11 | 30 | 50 | 450
postint | 4 | 15 | 60
EQUIPOS DE OFICINA:
Sillon ejecutivo | 1 | 8000 | 8000
Silla para digitadores | 2 | 2600 | 2600
Archivo metalico de 5 gavetas | 1 | 4800 | 48000
Escritorio Ejecutivo | 1 | 6000 | 6000
Mesa torre | 1 | 3000 | 3000
EQUIPOS TECNOLOGICOS:
Computadora completa | 1 | 35000 | 35000
Impresora a color | 1 | 13000 | 13000
Laptop | 1 | 20000 | 20000
Escaner | 1 | 3800 | 3800
Proyector con pizarra | 1 | 60000 | 60000
EQUIPOS DE LOGISTICA :
Camioneta doble cabina toyota Highlux. | 1 | 1998000 | 1998000
Bebedero de Agua | 1 | 7000 | 7000