## POA 2016-2017
DIRECCION CENTRAL DE RECURSO HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
PALACIO DE LA POLICIA NACIONAL
TODO POR LA PATRIA
POA 2016-2017.
FOCO ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE LA FUNCION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESTRATEGICO :1.1 Desarrollar un Plan de Carrera para el personal de la Policia Nacional, de forma que se establezcan cristerios y estandares para la evaluacion y las promociones; incluyendo la implementacion de un Sistema de Evaluacion de Desempeño para toda la institucion.
Evaluar el desempeño de los miembros de la policia nacional de forma que podamos obtener resultado que permitan formar decisiones, sobre capacitacion, promocion, acensos. |  | INDICADOR |  |  |  | LÍNEA BASE
|  | NOMBRE |  |  | CLASE |  |  | 3.TRIM | 4TO.SEMT |  | TOTAL
|  | clasificacion del personal de la policia naciona a ser evaluado por direccion identificacion de los grupos ocupacionales. |  |  | EFICACIA
|  | Reproduccion de formularios y del manual de evaluacion del desempeño. |  |  | EFICACIA
|  | Reunion con los subdirectores adjuntos de recursos humanos de las direcciones centrales, regionales y de areas, para fines de coordinacion. |  |  | EFICACIA
|  | Taller de capacitacion y entrega de formulario al personal de la direccion central de recurso humanos. |  |  | EFICACIA
GERENTE: DIRECTOR CENTRAL DE RECURSO HUMANO .P.N.
ESTRATEGIAS | ACCIONES |  | TIEMPO | RESPONSABLE |  |  | RESULTADO DE LA ESTRATEGIA |  |  | PRESUPUESTO
LEVANTAMIENTOS DE PROCESOS EXISTENTES. | 1.1 Evaluar el sistema de evaluacion del desempeño vigente. |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto. Desempeño P.N. |  |  | INVENTARIO DE LAS HERRAMIENTAS QUE REQUIEREN SER REDISEÑADAS. |  |  | GASTO POR FUNCIONAMIENTO
| 1.2 Rediseñar las herramientas del sistema de evaluacion. |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto. Desempeño P.N.
READECUACION DEL SISTEMA DE EVALUACION. | 2.1 Piloto (pruebas de herramientas rediseñadas) |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto. Desempeño P.N. |  |  | SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO QUE CUMPLAN CON LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION.
| 2.2 Ajuste de herramientas |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto.Desempeño P.N.
| 2.3 Aplicación de herramientas rediseñadas. |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto.Desempeño P.N.
| 2.4 Evaluacion a los miembros de la institucion de forma continua. |  | ENERO/DICIEMBRE | Cmdte. de Dpto.Desempeño P.N.