## OE.2.2.1
REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRAL DE INTELIGENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
FOCO ESTRATÈGICO: CALIDAD DEL SERVICIO POLICIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO : Eficientizar los procesos de las áreas de inteligencia para mejorar la capacidad de respuesta.
META ESTRATÉGICA
OBJETIVO |  | INDICADORES |  |  |  |  | LÍNEA BASE | VALORES PLANEADOS
|  | NOMBRE |  |  | CLASE |  |  | 1.TRIM | 2.TRIM | 3.TRIM | 4.TRIM | TOTAL
2.2.1 Lograr para el año 2017 restruturar los diferentes procesos y tecnicas de inteligencia en la obtencion de infromación que sirva como principal soporte en las tomas de desiciones institucionales. |  | Unidad de recolección de información restruccturada |  |  |  |  | 40%
|  | Cantidad de productos de inteligencia de calidad entregados para las tomas de desciones |  |  |  |  | 35%
|  | Manual de funciones actuliazado y puesto en funcionamiento |  |  |  |  | 50%
|  | Manual de perfiles y puesto actualizado listo para poner en ejecución |  |  |  |  | 40%
|  | Cantidad de nuevos procesos implementados y actualizados |  |  |  |  | 25%
GERENTE: Director Central de Inteligencia, P.N.
ESTRATEGIAS | ACCIONES |  | TIEMPO | RESPONSABLE |  | RESULTADO DE LA ESTRATEGIA |  |  | PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA
1. Revisar y actualizar la estructura orgánica de la DINTEL | 1.1 Crear un equipo de trabajo, para revisar y actuliazar la estructura organica |  | 0101201 al 15012017 | Director y Subdirector Central de Inteligencia |  | Estructura Orgánica revisada y actualizada
| 1.2 Actualizacion de la estructura organica de la Dintel. |  | 15012017 al 31012017 | Director y Subdirector Central de Inteligencia |  | Estructura organica actualizada
| 1.3 Sometieminto a estudio y aprobación de la actualización de la estructura organica Dintel al Consejo Superior Policial |  | 31012017 al 28022017 | Director Central de Inteligencia |  | Actuliazación aprobada y puesta en funcionamiento
2 Actualizar el Manual de funciones, perfiles, de puestos de trabajo acorde a la ley 590-202017. | 2.1 Estructurar y ejecutar un plan de trabajo para la revisión. |  | 01022017 al 28022017 | Director y Subdirector Central de Inteligencia |  | Manual de funciones y puestos de trabajo actualizados y utilizados en los procesos de inteligencia.
| 2.2 Actualizarn de los manuales de funciones, puestos. |  | 1502156 al 31032017 | Subdirector Adjunto de Operaciones de Inteligencia
| 2.3 Edición y distribución de los manuales para la DINTEL. |  | 31032017 al 15042017 | Subdirector Adjunto de Operaciones de Inteligencia
3. Equipar y restructurar las subdirecciones regionales de inteligencia a nivel nacional | 3.1. Rentar locales para las oficinas de las Subdirecciones Regionales de Inteligencia. |  | 15022017 al 31122017 | Director Central de Inteligencia y Subdirector Adjunto de Operaciones de Inteligencia |  | Subdirecciones regionales restructuradas, equipadas y confidencialidad garantizada
| 3.2. Dotar de equipos tecnológicos, recursos logísticos y talentos humanos a las subdirecciones regionales de inteligencia. |  | 01042017 al 31072017 | Director Central de Inteligencia y Subdirector Adjunto de Operaciones de Inteligencia
| 3.3. Capacitar el personal basado en sus competencias |  | 01052017 al 31122017 | Subdirector Adjunto de Operaciones de Inteligencia
4. Actualización del Manual de Procedimientos para la DINTEL, guías e indicadores. | 4.1 Ajustar el proyecto de manual a nuestra Constitución y leyes vigentes. |  | 01022017 al 20092017 | Subdirector Central de Inteligencia y Subdirector Adjunto de Operaciones de Inteligencia |  | Manual de Procedimientos DINTEL elaborado.
| 4.2 Presentación al Director Central de Inteligencia para revisión y aprobación. |  | 01042017 al 15042017 | Subdirector Central de Inteligencia y Subdirector Adjunto de Operaciones de Inteligencia
| 4.3 Editarlo y difundirlo para su aplicación a nivel nacional. |  | 11042017 al 11082017 | Director Central de Inteligencia
| 4.4 Capacitación de personal para multiplicar la implementación y ejecución de los manuales actualizados. |  | 2017042017 al 31102017 | Encargado de la Escuela de Inteligencia
| 4.5 Verificar y supervisar la aplicación de los manuales en las diferentes unidades de la Dirección Central de Inteligencia. |  | 01082017 al 30092017 | Director Central de Inteligencia
5. Fortalecer el Departaemnto de Analis de Inteligencia | 5.1 Reclutar talento humano egresados de las carreras de Economia, Sicología, Sociología. |  | 15012017 al 30042017 | Director Central de Inteligencia y Comandante Departalemto de Analisis |  | Instalaciones de la DINTEL, con recursos logísticos, tecnológicos y humanos acorde con los tiempos
| 5.2 Desarrollar y fortalecer el proceso de conversión de informaciones en inteligencia a través del del ciclo de inteligencia. |  | 01042017 al 30092017 | Director Central de Inteligencia y Comandante Departalemto de Analisis
| 5.3 Capacitar el personal de analisis estratégico y operacional |  | 01042017 al 30092017 | Director Central de Inteligencia y Comandante Departalemto de Analisis
| 5.4 Implementar el uso de la tecnologia de informacion (TI) en la producción de análisis |  | 15012017 al 30072017 | Director Central de Inteligencia y Comandante Departalemto de Analisis
6. Fortalecer la formacion profesional de los miembros de la DINTEL | 6.1 Iniciar programa de capacitacion al personal en Inteligencia Policial |  | 01012017 al 30122017 | Director Central de Inteligencia |  | Programa de capacitacion formalmente establecido
| 6.2 Coordinar con la Dirección del Instituto Policial de Educación, para la creacion de la Estructura Organica de la Escuela Inteligencia de la Dirección Central de Inteligencia . |  | 01032016 al 30032017 | Director Central de Inteligencia
| 6.3 Formar un equipo facilitadores apoyados en Infotep y la escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de Colombia, para impartir docencia en la Escuela de Inteligencia Policial |  | 01012017 al 30122017 | Director Central de Inteligencia y Encargado de la Escuela de Inteligencia
| 6.4 Coordinar con la Dirección del Instituto Policial de Educación para la enseñanza y aplicación de la doctrina de inteligencia en los centros de formación. |  | 01032017 al 01122017 | Director Central de Inteligencia y Encargado de la Escuela de Inteligencia
7.Impletar sistemas de tecnología de información (TI) para formentar la seguridad y calidad de la información | 7.1 Crear el Departamento de Tecnología de la Información acorde a los estadades que exigen este tipo de organización sencitiva |  | 04042017 al 31052017 | Director , Subdirector Central de Inteligencia y Encargado de Tecnología (TI) |  | Procesos automatizados, sistema de informacion optimizado.
| 7.2 Crear un data center que controle el flujo de información de la Dintel |  | 01052017 al 30092017 | Director , Subdirector Central de Inteligencia y Encargado de Tecnología (TI)
| 7.3 Crear pagina web de la DINTEL, hosteada en los servidores wed de la Dirección para administrar y controlar cuentas de correo electrónico y usuarios locales de nuestra red |  | 30092017 al 31122017 | Director , Subdirector Central de Inteligencia y Encargado de Tecnología (TI)
| 7.4 Implementar herramientas a nivel tecnologicos transparentes para los usuarios , que le garantice y minimise los riesgos de fuga de información. |  | 01052017 al 01082017 | Director , Subdirector Central de Inteligencia y Encargado de Tecnología (TI)
| 7.5 - Crear una unidad de seguimiento que permita evaluar el impacto de la inteligencia diseminada a nivel institucional y del Gobierno por medio de la retroalimentacion y de sistemas tecnologicos. 1.8.- Presentar los resultados al Director. |  | 01062017 al 01072017 | Director , Subdirector Central de Inteligencia y Encargado de Tecnología (TI)
| 7.6 Fortelecer la plataforma tecnológica para la recolección de información. |  | 07072017 hasta 01122017 | Director , Subdirector Central de Inteligencia y Encargado de Tecnología (TI)
| 7.7 Implemtar estrictas políticas de seguridad para usurios que acceden al Sistema de Información. |  | 0105-2017 al 01062017 | Director , Subdirector Central de Inteligencia y Encargado de Tecnología (TI)
TOTAL

## OE.2.2.2
REPÚBLICA DOMINICANA
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRAL DE INTELIGENCIA
PLAN DE ACCIÓN 202017
FOCO ESTRATÈGICO: CALIDAD DEL SERVICIO POLICIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO : Eficientizar los procesos de las áreas de inteligencia para mejorar la capacidad de respuesta.
META ESTRATÉGICA
META ESTRATÉGICA
OBJETIVO 2.2.2 |  | INDICADOR |  |  |  |  | LÍNEA BASE | VALORES PLANEADOS
|  | NOMBRE |  |  | CLASE |  |  | 1.TRIM | 2.TRIM | 3.TRIM | 4.TRIM | TOTAL
Identificar y controlar el accionar de grupos subersivos y banda criminales que operan en la República Dominicana |  | Cantidad de grupos subersivos y bandas criminales identificadas y neutralizadas |  |  |  |  | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
GERENTE: Direccion Central de Inteligencia P.N
ESTRATEGIA | ACCIONES |  | TIEMPO | RESPONSABLE |  | RESULTADO DE LA ESTRATEGIA |  |  | PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA
1. Crear las herramientas que permitan identificar y localizar los grupos subersivos y bandas delincuenciales a traves de operaciones de Inteligencia. | 1.1 Capacitar de manera continua el personal de inteligencia operaiva en las operaciones basicas y especiales de inteligencia |  | 01022017 al 30012017 | Subdirector Ajunto de Inteligencia Delictiva y Crimen Organizado, Encargado de la Escuela de Inteligencia |  | Unidades operativas fortalecidas y entrenadas. Seguimiento de Inteligencia a grupos radicales , consolidado y aumentado.Seguridad pública fortalecida
| 1.2 Fortalecer la unidaded administración y reclutamiento de fuentes humanas. |  | 01022017 al 05022017 | Subdirector Ajunto de Inteligencia Delictiva y Crimen Organizado, Encargado de la Escuela de Inteligencia
| 1.3 Actualizar la información contenida en la base de datos sobre grupos subersivos y las bandas crimilaes delincuenciales. |  | 01022017 al 05022017 | Subdirector Ajunto de Inteligencia Delictiva y Crimen Organizado, Encargado de la Escuela de Inteligencia
| 1.4 Coordinar la entrega de las informaciones que permita el desarrollo de operativos contra estos grupos. |  | 06022017 al 17122017 | Subdirector Ajunto de Inteligencia Delictiva y Crimen Organizado, Encargado de la Escuela de Inteligencia
| 1.5 Identificar grupos y personas, nacionales y entranjeros con vinculación a organizaciones de terrorismo internacional |  | 01012017 al 31122017 | Subdirector Ajunto de Inteligencia Delictiva y Crimen Organizado, Encargado de la Escuela de Inteligencia

## PLAN NECESIDADES
REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENRAL POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRAL DE INTELIGENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
DESCRIPCION DEL ELEMENTO | CANT. | VALOR UNIT | COSTO TOTAL | UNIDAD DESTINO
|  | UNITARIO | TOTAL
CALIDAD DEL SERVICIO POLICIAL
ESTRATEGIAS
1.1 Revisar y actualizar la estructura orgánica de la DINTEL. |  |  |  | DINTEL
1.2 Actualizar el Manual de funciones, perfiles, de puestos de trabajo acorde a la ley 590-202017. |  |  |  | DINTEL
1.3 Equipar y restructurar las subdirecciones regionales de inteligencia a nivel nacional. |  |  |  | DINTEL
1.4 Actualización del Manual de Procedimientos para la DINTEL, guías e indicadores. |  |  |  | DINTEL
1.5 Fortalecer el Departaemnto de Analis de Inteligencia, P.N. |  |  |  | DINTEL
1.6 Fortalecer la formacion profesional de los miembros de la DINTEL |  |  |  | DINTEL
1.7 Impletar sistemas de tecnología de información (TI) para formentar la seguridad y calidad de la información |  |  |  | DINTEL
TOTAL
DESCRIPCION DE NECESIDADES
SUB DIRECCION CENTRAL DE OPERACIONES DE INTELIGENCIA DELICTIVA ( SUB DIRECCIONES REGIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES).
CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X4 | 22 | 1032750 | 22720500 | DINTEL
SILLON EJECUTIVO MODELO BOSS EN PIELINA | 60 | 7800 | 468000 | DINTEL
COMPUTADORA DELL BOSTRO 790, COR 13 GHZ, 6460 MHZ 3.30, 4GB DE MEMORIA DDR3 | 26 | 30985 | 805610 | DINTEL
TRITURADORA DE PAPEL | 25 | 4000 | 100000 | DINTEL
AUDIFONOS | 10 | 550 | 5500 | DINTEL
SILLON SEMI-EJECUTIVO MODELO BOSS EN TELA | 62 | 5500 | 341000 | DINTEL
TELEFONOS CELULAR INTELIGENTES (FLOTA) | 59 | 6000 | 354000 | DINTEL
UPS SMART CENTRAL POWER 700 VA | 25 | 1915 | 47875 | DINTEL
ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO TOPE DE MADERA 28X48 | 53 | 13000 | 689000 | DINTEL
SILLA PARA VISITANTE MODELO ECONOMICA S/B, TAPIZADA | 100 | 2200 | 220000 | DINTEL
RADIOS PORTATILES MOTOROLA PRO-5150 VHF/UHF 16CH 5 WATT 136-174 MHZ | 36 | 23850 | 858600 | DINTEL
ARCHIVO DE 4 GAVETAS, para el almacenamiento de documentos | 17 | 12600 | 214200 | DINTEL
LAPTOP | 10 | 35000 | 350000 | DINTEL
Srvidor HP ProLiant DL380 Gen9 High Performance 803860-B21 | 2 | 5400000 | 10800000 | DINTEL
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, para el levantamiento de campo | 25 | 6000 | 150000 | DINTEL
CÁMARA DE VIDEO, para el levantamiento de campo; | 10 | 15000 | 150000 | DINTEL
AIRES ACONDICIONADO: Marca LG, Split, 110 | 28 | 25000 | 700000 | DINTEL
Fotocopiadora (XEROX ). | 5 | 40000 | 200000 | DINTEL
IMPRESORAS (HP Color Laser Jet 3600dn). | 10 | 65000 | 650000 | DINTEL
IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401N-PRINTER- B/W LASER- | 16 | 15228.45 | 243655.2 | DINTEL
GRABADORAS PORTATIL PEQUEÑAS | 25 | 3500 | 87500 | DINTEL
DISCOS DUROS EXTERNOS | 5 | 2100 | 10500 | DINTEL
TELEVISOR PLASMA 21 pulg | 20 | 16000 | 320000 | DINTEL
RADIOS DIGITALES | 32 | 11520 | 368640 | DINTEL
MOTOCICLETAS HONDA MODELO XR-125CC (DIFERENTES COLORES) | 92 | 85124 | 7831408 | DINTEL
TOTAL |  | 6860622.45 | 48685988.2
ESTRATEDIA 2
2.1 . Crear las herramientas que permitan identificar y localizar los grupos subersivos y bandas delincuenciales a traves de operaciones de Inteligencia.
DESCRIPCION DE NECESIDADES
SUB DIRECCION CENTRAL DE INTELIGENCIA DELICTIVA
Impresoras (HP Color Laser Jet 3600dn). | 1 | 15000 | 15000 | DINTEL
SCANER HP SCANJET G2410 | 1 | 3346.55 | 3346.55 | DINTEL
Fotocopiadora (XEROX). | 1 | 40000 | 40000 | DINTEL
UPS SMART CENTRAL POWER 700 VA | 1 | 1915 | 1915 | DINTEL
LAPTOP | 2 | 35000 | 70000 | DINTEL
SILLON EJECUTIVO MODELO BOSS EN PIELINA | 1 | 7800 | 7800 | DINTEL
SILLON SEMI-EJECUTIVO MODELO BOSS EN TELA | 2 | 5500 | 11000 | DINTEL
TRITURADORA DE PAPEL | 1 | 5000 | 5000 | DINTEL
ZAFACON | 2 | 300 | 600 | DINTEL
REGLETAS | 2 | 458 | 916 | DINTEL
SILLA PARA VISITANTE MODELO ECONOMICA S/B, TAPIZADA | 2 | 2200 | 4400 | DINTEL
ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETA 8 1/2 X 13 MERCURY | 1 | 12600 | 12600 | DINTEL
TOTAL |  | 129119.55 | 172577.55
DEPARTAMENTO CONTRA CRIMEN ORGANIZADO
Fotocopiadora (XEROX 238). | 1 | 4000 | 4000 | DINTEL
COMPUTADORA DELL BOSTRO 790, COR 13 GHZ, 6460 MHZ 3.30, 4GB DE MEMORIA DDR3 | 1 | 30985 | 30985 | DINTEL
IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401N-PRINTER- B/W LASER- | 1 | 15228.45 | 15228.45 | DINTEL
ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO TOPE DE MADERA 28X48 | 1 | 13000 | 13000 | DINTEL
SILLA PARA VISITANTE MODELO ECONOMICA S/B, TAPIZADA | 2 | 2200 | 4400 | DINTEL
CHALECOS MULTIUSO COLOR NEGRO | 5 | 4485 | 22425 | DINTEL
RADIOS PORTATILES MOTOROLA PRO-5150 VHF/UHF 16CH 5 WATT 136-174 MHZ | 4 | 23850 | 95400 | DINTEL
CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA 2012 | 4 | 948500 | 3794000 | DINTEL
BINOCULARES VISION NOCTURNA | 1 |  | 0 | DINTEL
MOTOCICLETAS HONDA MODELO XR-125CC | 11 | 85124 | 936364 | DINTEL
ESPOSAS NIQUELADAS DE DOBLE SEGURIDAD SMITH & WESSON | 5 | 1890 | 9450 | DINTEL
SILLÓN EJECUTIVO | 1 | 3800 | 3800 | DINTEL
GRABADORAS PORTATIL PEQUEÑAS | 2 | 1500 | 3000 | DINTEL
ENTRENAMIENTO A LOS AGENTES EN MATERIA DE PROTECCION A VICTIMAS | 2 | 35000 | 70000 | DINTEL
FLOTAS ( TELEFONOS INTELIGENTES) | 7 | 6000 | 42000 | DINTEL
TOTAL |  | 1175562.45 | 5044052.45
5216630