## Hoja1
REPÚBLICA DOMINICANA
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN POLICÍA PROTECCION JUDUCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
FOCO ESTRATÈGICO: 2.0 - CALIDAD DEL SERVICIO POLICIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: 2.1 - MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE PROTECCION JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DE FORMA QUE SE CUMPLA CON ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA TENER CAPACIDAD DE RESPUESTA.
META ESTRATÉGICA
OBJETIVO |  | INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE | 1.TRIM | 2.TRIM | 3.TRIM | 4.TRIM | TOTAL
|  | NOMBRE |  | CLASE
Mejorar estructural y funcionalmente la Dirección de la Policía Protección Judicial para aumentar la seguridad de los jueces y palacios de justicia a nivel nacional. |  | Levantamientos realizados sobre la seguridad de palacios de justicias con relación a lo planificado. |  | Eficiencia | 30% | 15% | 25% | 30% | 30% | 100%
|  | Incrementar la cantidad actual de agentes de Protección Judicial con (250) nuevos miembros. |  | Eficacia | 1097 | - | 125 | - | 125 | 100%
|  | Nuevos recursos logísticos y tecnológicos dispuestos para el servicio. |  | Calidad | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Impartición de charlas o talleres en materia de seguridad judicial. |  | Eficacia | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Manuales nuevos implementados para el servicio de protección judicial. |  | Calidad | 25% | - | 25% | 50% | 25% | 100%
GERENTE: Director de la policia proteccion judicial.
ESTRATEGIAS | ACCIONES |  | TIEMPO | RESPONSABLE |  | RESULTADO DE LA ESTRATEGIA |  |  | PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA
1. Fortalecer la operatividad de la Policia proteccion judicial en los palacios de justicias a Nivel Nacional. | 1.1- Realizar levantamientos en los Palacios de Justicias, respecto a las necesidades de agentes de policía Proteccion judicial. |  | Ene-Mar | Subdirector Adjunto de Desarrollo Humanos Policia proteccion judicial. |  | Tener una eficiente seguridad para el Sistema Judicial Dominicano a nivel nacional. |  |  | 11155627.1
| 1.2- Disponer el ingreso de doscientos cincuenta (250) nuevos agentes de Policía Proteccion Judicial, para aumentar la capacidad de respuesta en los palacios de justicia. |  | Ene-Dic | Direccion de Desarollo humano
| 1.3- Disponer la adquisición de herramientas de logisticas (avituallamientos), y equipos tegnológicos nuevos, necesarios para mejorar el funcionamiento del servicio judicial. |  | Ene-Dic | Director Central de Policía Proteccion judicial.
| 1.4- Desarrollar y evaluar competencias del personal para que funja como facilitadores y multiplicadores. |  | Ene-Mar | Encargado de Educación y Entrenamiento.
| 1.5- Elaborar e impartir charlas y talleres en materia de seguridad judicial, a fin de concientizar y sensibilizar a los diferentes actores del Sistema Judicial Dominicano. |  | Ene-Dic | Encargado de Educación y Entrenamiento.
2. Implementar un Plan de Mejora del servicio y Supervisión de la seguridad de funcionarios e instalaciones del Poder Judicial. | 2.1- Elaborar un Plan de Mejora del servicio de seguridad judicial. |  | Ene-Mar | Inspector Adjunto Policía proteccion judicial, Comandante Departamental, Supervisores de Policía proteccion judicial. |  | Contar con un fortalecido servicio de supervisión de la seguridad de funcionarios e instalaciones del Poder Judicial.
| 2.2- Elaborar un Plan de Mejora de la supervisión de la seguridad judicial. |  | Abr-Jun
TOTAL GENERAL | [8 empty] | 11155627.1