## Hoja1
REPÚBLICA DOMINICANA
POLICÍA NACIONAL
INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACIÓN (IPE)
PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN 2018
FOCO ESTRATÉGICO: Educacion y Capacitacion de los Recursos Humanos.
OBJETIVO INSTITUCIONAL: 4.1. Fortalecer el Proyecto Educativo Policial orientado a la optimización de las capacidades de desempeño del talento humano, para el cumplimiento efectivo de la misión institucional.
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: 4.1.1. Rediseñar el Currículo Policial.
META ESTRATÉGICA
OBJETIVO | INDICADOR |  | LÍNEA BASE | VALORES PLANEADOS
| NOMBRE | CLASE |  | 1.TRIM | 2.TRIM | 3.TRIM | 4.TRIM | TOTAL
Establecer el rediseño del currículo Policial, para el fortalecimiento de los programas del nivel básico, de grado, post-grado y educación continua. | Currículo Policial reediseñado. | Eficiencia | 30% | 50% | 10% | 5% | 5% | 100%
GERENTE: Rector del Instituto Policial de Educación (IPE).
ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPO | RESPONSABLE |  | RESULTADO DE LA ESTRATEGIA |  | PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA
1. Rediseñar el Currículo Policial. | 1.1 Conformar un equipo evaluador del curriculo. | Enero | Rector del IPE |  | Curriculo Policial Implementado
| 1.2. Realizar un diagnóstico a los programas del nivel básico policial, de grado, post-grado y de educación continuada. | Enero/Marzo 2018 | Comisión designada, en coordinación con los Directores y Jefes de Estudios de las distintas escuelas.
| 1.3. Presentar resultados del diagnostico realizado a los programas del nivel básico policial, de grado, post-grado y de educación continuada. | 2018-03-01 | Comisión designada
| 1.4. Formular y presentar la propuesta de rediseño del curriculo a la Rectoria del IPE. | Enero/Marzo 2018 | Comisión designada
| 1.5. Homologar con instituciones educativas nacionales e internacionales los programas de formación policial que integran el curriculo. | Abril del 2018 | Rector del IPE
| 1.6. Darle seguimiento a la acreditación de los programas educativos ante la MESCYT. | Enero del 2018 | Rector y vicerector academico del IPE.
2. Desarrollar una propuesta de educación que facilite a los agentes policiales el acceso al nivel basico, intermedio y espacializacion de forma continua y actualizada incluyendo la categoria de posgrado. | 2.1 Comienzo de la aplicación del sistema de gestion academica (sigac). | Enero/Dic. 2018 | Rector, vicerector academico y cdmte. Dept. doctrina. |  | categorizacion de los niveles basico, intermedio y especializacion. Asi como la creacion de programa de Post-grado según rol policial.
| 2.2. Clasificacion y categorizacion de los programas en nivel basico, intermedio y especializado. | Enero/jun. 2018 | Directores de Escuelas del IPE.
| 2.3. Validar los programas y planes de estudio en el nivel basico, intermedio y especializado. | junio /agosto 2018 | Comision designada.
| 2.4. Elaborar propuesta de pos-grado por competencia Policial. | Enero/Dic. 2018 | Vicerectoria academica y Directores de Escuelas.
| 2.5. Obtener la certificación de los planes y programas. | Enero/Dic. 2018 | Rector, vicerectores y directores de escuelas .