## Hoja1
POLICÍA NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA DE EQUIDAD DE GENERO
PLAN OPERATIVO 2018
FOCO ESTRATÈGICO: 5.0 Transformación de la Cultura Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO: 5.1 Diseñar e implementar un Plan de Intervención en la Cultura Institucional de la Policía Nacional, de forma que se identifiquen los valores, actitudes y conductas que desean promoverse.
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: Crear una cultura de igualdad de genero y cambioS en las actitudes y conducta de los agentes policiales.
META ESTRATÉGICA
OBJETIVO | INDICADOR |  |  | LÍNEA BASE | 1.TRIM | 2.TRIM | 3.TRIM | 4.TRIM | TOTAL
| NOMBRE |  | CLASE
Impulsar la incorporacion de la perspectiva de genero en las politicas, planes, acciones, programas y proyectos de seguridad ciudadana que ejecuta la Policia Nacional en todo el territorio nacional. | Oficina de Equidad de Genero y Desarrollo dotada de recursos logisticos y tecnologicos |  |  | 0 | 20% | 30% | 20% | 20% | 100%
| Valores, actitudes y conductas que deben exhibir los miembros policiales determinados. |  |  | 0 | 20% | 30% | 20% | 20% | 100%
GERENTE: Encargada oficina de Equidad de Género y Desarrollo
ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPO | RESPONSABLE |  | RESULTADO DE LA ESTRATEGIA |  |  | PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA
Dotar al area de los recursos logisticos para la realización de las funciones propias | Equipar a la oficina de Equidad de Género y Desarrollo con mobiliriarios y equipos tecnologicos para el funcionamiento de los procesos misionales, en el desempeño de sus funciones propias. | Del 10-01-2018 Al 30/06/2018 | Encargada oficina de Equidad de Género y Desarrollo |  | Mayor efectividad en la ejecucion de las labores
| Adquirir un vehículo tipo mini bus de 14 pasajeros que sirva para el desplazamiento del personal. | Del 10-01-2018 Al 30/06/2018
Elaborar plan de intervención para la promoción de una nueva cultura de valores y equidad en el genero. | Establecer mecanismo de coordinacion interinstitucional para el seguimiento de las acciones de sensiblizacion y formacion sobre temas de equidad e igualdad de género. | Del 10-01-2018 Al 31-01-2018 | Encargada oficina de Equidad de Género y Desarrollo |  | Mayor efectividad en la ejecucion de los procesos operativos de la oficina de Equidad de Genero.
Incentivar a los/las tomadores de desciones la participacion de mujeres a cargos directivos.
Identificar brechas respecto de los atributos culturales, eliminar el lenguage sexista, y hacer uso del lenguaje de genero.
| Elaborar Plan de Intervención para la promoción de la nueva cultura institucional, alentar a los hombres para la participacion plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar la equidad de genero. | Del 01-02-2018 Al 31-03-2018
| Garantizar en los centros de formacion policial la accesibilidad y la igualdad de participacion ,durante el proceso de eleccion de hombres y mujeres . | Del 01-03-2018 Al 31-05-2018
| Realizar actividades educativas y de orientación dirigida a la población policial que presta servicios en las diferentes direcciones. | Del 01-05-2018 Al 31-12-2018
Concientizar a los agentes policiales de la importancia de laborar con igualdad en relación al genero. | Incentivar una cultura de valores y respeto en relación a la igualdad de derechos y condiciones. | Del 10-01-2018 al 31-12-2018 | Encargada oficina de Equidad de Género y Desarrollo |  | Cambio de actitudes en la policía respeto las relaciones laborales en relación a la equidad de genero
Crear un consejo consultivo de Género, para asi garantizar un proceso de mejora continua en la aplicacion de politicas con perspectiva de género,como organo de consulta de la jefatura de la p.n., para promover la participacion activa de la mujer policia en todas las funciones policiales.
Realizar actividades de caracter informativas y de orientación dirigida a la población policial que presta servicios en las diferentes direcciones.